## Manual Chart
GANTT CHART TEMPLATE | [5 empty] | AUTONOMOUS FOOD DELIVERY ROBOT
| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | PERCENT COMPLETE | AUGUST |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OCTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DECEMBER
[6 empty] | 2021-01-07 | 2021-08-15 | 16-23 | 23-30 | 2021-01-07 | 2021-08-15 | 16-23 | 23-30 | 2021-01-07 | 2021-08-15 | 16-23 | 23-30 | 2021-01-07 | 2021-08-15 | 16-23 | 23-30 | 2021-01-07 | 2021-08-15 | 16-23 | 23-30
Planning and Design
| Brainstorming | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 23 | 100%
| Research and Validation Interview | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 22 | 100%
| Conluding Final Idea | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 14 | 100%
| Funding | 2021-09-16 | 2021-10-23 | 37 | 100%
| Project Modeling | 2021-10-01 | 2021-11-07 | 37 | 100%
Hardware
| Getting Necessary Components | 2021-10-08 | 2021-11-07 | 30 | 100%
Testing Parts Individually
| Working on motors | 2021-10-23 | 2021-11-07 | 15 | 100%
| Distance detecting sensors | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 16 | 100%
| Assembling | 2021-11-08 | 2021-11-23 | 15 | 100%
| Testing Complete Model | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 14 | 100%
Software
| Acquiring and adapting codes | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 39 | 100%
| PID controller Simulink simulation | 2021-10-23 | 2021-12-30 | 68 | 60%
| Testing Codes for Corresponding Parts | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 22 | 100%
Testing
| Testing Entire System | 2021-11-23 | 2021-12-07 | 14 | 100%
| Improve Codes And Design | 2021-11-23 | 2021-12-07 | 14 | 100%
| Report | 2021-11-23 | 2021-12-07 | 14 | 100%
| Presentation and Demonstration | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 7 | 100%